## Preventivo
Preventivo realizzazione software gestionale
L'altramusica
DI: | Footility.com di Mistretta Paolo |  |  | PER: | L'altramusica Cooperativa Sociale E.T.S.
P.IVA: | 10896740965 |  |  | P.IVA: | 6248450964
C.C.I.A.A.: | MI2564569 |  |  | C.C.I.A.A.: | -
C.F: | MSTPLA85S01M102S |  |  | C.F: | 6248450964
INDIRIZZO: | Via XXIV Maggio 87 |  |  | INDIRIZZO: | Corso Buones Aires
| 20099, Sesto San Giovanni, MI |  |  |  | 20124, Milano
CELL.: | +39 338 91 70 501 |  |  | CELL.: | -
E-MAIL: | paolo.mistretta@footility.com |  |  | E-MAIL: | info@laltramusica.com
Sito web: | https://www.footility.com |  |  | Sito web: | https://www.laltramusica.com
Data: | 2025-12-23 |  |  | Scadenza: | 2026-01-07
DESCRIZIONE GENERALE
Data la complessità e la varietà di implicazioni presenti negli attuali dati, il preventivo è suddiviso in aree generiche. I dettagli di ciascuna area saranno realizzati e formalizzati progressivamente durante l'avanzamento del progetto. Questo approccio garantisce flessibilità e adattabilità, permettendo di rispondere in modo efficiente alle esigenze emergenti e di ottimizzare le risorse nel corso dello sviluppo del sistema gestionale.
SOLUZIONE PROPOSTA
FUNZIONALITA' | DESCRIZIONE
Gestione delle utenze | Configurazione e gestione degli account utente, inclusa la registrazione degli utenti e l'assegnazione dei ruoli specifici a studenti, genitori, docenti e personale amministrativo.
Controllo Accessi e Autorizzazioni | Implementazione di sistemi di autenticazione e autorizzazione per garantire che l'accesso alle informazioni sia limitato in base al ruolo e alle competenze dell'utente. Questo include la gestione di password, l'autenticazione a più fattori e l'assegnazione di permessi specifici per le diverse aree del sistema.
Anagrafica fornitori e clienti
Generazione attestati di frequenza
Comunicazione Mail / SMS
Gestione aule
Lezioi libere
Pacchetto lezioni
Supplenti / Supplenza | occhio alla gestione pagamenti in base a insegnante o supplente
Prospetto previsionale lezioni
Gestione Studenti | Gestione completa dei dati anagrafici degli studenti dal primo contatto fino alla loro conversione in clienti, inclusa la gestione delle informazioni didattiche e personali. Include i dettagli relativi agli studenti e ai genitori/tutori, le note amministrative specifiche e la gestione della privacy dei dati.
Gestione Genitori/Tutore | Conservazione delle informazioni dei genitori o tutori per contatti e transazioni finanziarie; essenziale per le comunicazioni riguardo pagamenti e iscrizioni. Incluso nel dettaglio sono i dati di contatto e la comunicazione, oltre alla gestione della privacy.
Gestione Fatturazione, Pagamenti e Recupero Crediti | Tracciamento delle fatture, rate di pagamento, note di credito e recupero crediti. Include dettagli specifici relativi alle fatture, rata di pagamento, e il totale annuale dei pagamenti.
Iscrizione e Corsi | Registrazione dettagliata delle iscrizioni e dei corsi, incluse informazioni su date di inizio e conclusione dei corsi, descrizione dettagliata dei corsi compresa di tipologia e descrizione. Gestisce anche la schedulazione delle classi basata su vari parametri e monitoraggio dei livelli ABRSM.
Gestione Accessori e Strumenti Musicali | Gestione del noleggio e acquisto di strumenti musicali e altri accessori, con dettagli finanziari come cauzioni e rate di noleggio. Include informazioni dettagliate sul noleggio. Inclusione della gestione dei libri didattici, con operazioni di tracciamento, acquisto, e distribuzione dei libri necessari per i corsi e le attività extra.
Attività Extra (Orchestra/Coro) | Organizzazione e gestione delle attività extracurriculari come orchestre e cori, con la gestione di eventi e le relative iscrizioni. Include dettagli specifici su partecipazione e costi relativi a orchestre e cori.
Gestione Esami | Amministrazione degli esami, inclusi i costi di iscrizione e la pianificazione, in linea con i livelli ABRSM qualora applicabile. Gestisce anche dettagli specifici sugli esami.
Comunicazione e Privacy | Gestione delle comunicazioni e della privacy, inclusi i dettagli su come i clienti siano venuti a conoscenza dell'istituto e la gestione della privacy delle foto. Implementa un sistema di comunicazione integrato per invio di email, WhatsApp o altri sistemi (se applicabili)
Amministrazione e Contratti | Gestione dei contratti, dal rilascio alla firma, incluso il monitoraggio delle scadenze contrattuali e la gestione dei documenti legali come la privacy. Include la gestione documentale completa dei contratti, i dettagli sullo stato del contratto e termini. (da verificare implementazione con sistemi esterni)
Gestione Docenti | Gestione delle informazioni anagrafiche dei docenti, inclusi contratti, assegnazioni a corsi, e accesso ai profili didattici per la gestione delle attività di insegnamento. Soci non soci --> posso stabilire di dare la supervisione di un determinato progetto con un forfet stabilito. Aggiungere voci forfettarie aggiuntive
Pianificazione Annuale e Reportistica | Preparazione per le iscrizioni annuali, programmazione dei calendari e riepiloghi contabili fino al termine dell'anno scolastico. Include la visualizzazione di statistiche con grafici o informaizoni testuali
Sicurezza e Integrità dei Dati | Implementazione di misure di sicurezza per la protezione dei dati personali e sensibili secondo le normative vigenti (es. GDPR). Sistema di backup e ripristino dati per garantire la continuità operativa e la sicurezza delle informazioni.
roardmap | dati
1 - primo contatto
- mandare link con informazioni primo contatto, mandato dal sito attuale? | nota didattica | note informative generali | data nascita | telefono | mail | nome allievo
- anagrafica del primo genitore e del secondo genitore
- delega per recupero bambino (tutore)
- disponibilità oraria
2- dopo la categorizazione dello studente (corso strumento)
vuole o non vuole l'orchestra
- proposta oraria
- visione definitiva classe, insegnatnte orari PRECISI
3 - iscrizzione effettiva - agosto
- anagrafica studente e informazioni tutelative per la responsabilità minori (può uscire da solo?) | codice fiscale | strumento | indirizzo | tipo studente = iscritto, nuovo, pre-iscrritto (negli anni precedenti)
- corso ? (per il contratto)
- invio link con il contratto per accettare proposta
- generazione conteggio rate lezioni
- generazione fattura alla proposta di iscrizione
- esercizio = coincide con l'anno scolastico 1° settembre - 31 agosto
- anno solare
interessati ---> sono interessati all'esercizio | data di ultimo contatto importante
rate e solleciti
possibilità di ritirarsi dal corso | crediti e acconti | attenzione
fatture elettroniche solo al pagamento avvenuto
proforme
note di credito
spospensione delle rate in casi di automatismi
all'utente serve verificare se è in regola con i pagamenti
- dati di primo contatto
- esempio di contratto (pdf e ods)
- google form per la raccolta dei dati
fase 4 organizzazione orchestra - settembre
aule
insegnante
gestione presenze e gruppi (conto orario)
nel profilo dell'utente disponibilità oraria degli allievi perchè consente
livello degli studenti - 0,1,2,3, 4, 5,6,7,8
grosso filtro quando faccio l'orario
diritto di prelazione quota pagata anno successivo pagato prima è di competenza dell'esercizio succesivo
girare il credito tra fratelll
differenza database sul codice fiscale allievi -> prima era CF per fattura
per la gestione dell'anno:
- i presiscritti dovresti essere nell'anno scolastico successivo
- i non prescritti ma iscritti nell'anno successivo
- per il bilancio socaile devo fare raffronto su 3 anni
- invece al sistema può lavorare sull'anni di esercizio e switchare su un anno piuttosto che un altro
- il filtraggio massivo è richiesto
- export
strumenti: cespiti | valore di acquisto | coide | venduti o no ai clienti |  | documento di cosa è fatto (togliere dai cespiti se tolto)
strumenti: contratto di noleggio
compro libri fornitore
inventario libri
anagrafica / fornitore -> fatture attive e passive
pagamenti verso l'insegnante " rateizzati "
l'insegnante vede solo il suo conteggio orario metnre quello economico viene mandato
documento per la ritenuta d'acconto
Prezzo: |  |  |  | 5000
* la cancellazione dei dati dovrò essere analizzata e diversificata per ogni specifico dato * gli attuali costi non prevedono la gestione dei pagamenti attraverso il nuovo gestionale e non sono quindi previste integrazioni con sistemi di pagmento esterni
Il preventivo continua nella prossima pagina
ALTRE ATTIVITA' DURANTE LE LAVORAZIONI
Apertura del dominio e installazione del software |  |  |  | inclusa
Correzione bug, assistenza e manutenzione |  |  |  | inclusa
Formazione del personale |  |  |  | 48 ore
Consulenza per le attività presenti in preventivo |  |  |  | inclusa
Import dei dati dell'anno 2024 |  |  |  | incluso
MANUTENZIONE E SERVIZI AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI
Import per eventuali anni precedenti 2024 (cad. uno) |  |  |  | 50
Correzione bug, assistenza e manutenzione |  |  |  | da 50€/mese
SERVIZI ESTERNI
Apertura di un sito + hosting |  |  |  | a partire da 30€/anno
Sistema di gestione della privacy, cookie banner, GDPR |  |  |  | a partire da 19€/anno
TEMPISTICHE
Si prevede di realizzare l'intero sistema entro settembre 2024 con i primi test operativi durante l'estate 2024
Le consegne avverranno parzialmente e incrementalmente su base settimanale o bisettimanale in base alla complessità delle attività o alle esigenze concordate di volta in volta.
Note:
Il presente preventivo è da considerarsi indicativo e suscettibile a modifiche. Tali modifiche potrebbero subentrare in corso d'opera per soddisfare le necessità non identificate e non identificabili nelle fasi iniziali del progetto o della commessa sia di livello tecnico che di livello funzionale. Tutte le modifiche dovranno essere concordate e accettate dalle parti.
Tutti gli importi sono da considerarsi esenti da iva
Footility.com di Mistretta Paolo autorizza ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con l'invio del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Formulas:
L'altramusica Cooperativa Sociale E.T.S. = [Footility.com di Mistretta Paolo]+15

## Implementazioni
| Programma Gestionale | [15 empty] | CONTO IMPLEMENTAZIONI | [16 empty] | TEMPI | [15 empty] | Ore lavoro calssiche | 8 |  |  | COSTI | [15 empty] | Tariffa minuti | 0.83
[50 empty] | Ore lavoro per cliente | 2 | [18 empty] | Tariffa ora | 50
[50 empty] | Minuti lavorazione | 5
[34 empty] | 25 | 10 | 25 | 35 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 40 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 25 | Minuti totali | Ore Totali | Giorni (8 ore) | Consgena (2 ore) | 20.75 | 8.3 | 20.75 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 4.15 | 29.05 | 29.05 | 33.2 | 8.3 | 4.15 | 12.45 | 8.3 | 8.3 | 20.75 | totale unitario
Scenario | enity | field | index | create | store | show | edit | update | destory | soft-delete | filter | sorting | validation | oto | otm | mtm | enity | field | index | create | store | show | edit | update | destory | soft-delete | filter | sorting | validation | oto | otm | mtm | Totale | enity | field | index | create | store | show | edit | update | destory | soft-delete | filter | sorting | validation | oto | otm | mtm |  |  |  |  | enity | field | index | create | store | show | edit | update | destory | soft-delete | filter | sorting | validation | oto | otm | mtm
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| documenti | upload | documenti | documenti | documenti |  | documenti | documenti |  | documenti | upload | upload | upload |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 10 | 25 | 35 | 35 | 0 | 5 | 35 | 0 | 40 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4 | 0.5 | 2 | 20.75 | 8.3 | 20.75 | 29.05 | 29.05 | 0 | 4.15 | 29.05 | 0 | 33.2 | 8.3 | 4.15 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 199.2
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | Totale | 11 | [15 empty] | Totale | 240 | 4 | 0.5 | 2 | [15 empty] | Totale | 199.2

## DevUnits
Dev Units
|  |  |  | entity_operations | [6 empty] | fields_operations |  |  | relations
Source generation | enity | field | index | create | store | show | edit | update | destory | soft-delete | filter | sorting | validation | oto | otm | mtm
table | x | [14 empty] | x
column | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x
model | x
model relations | [13 empty] | x | x | x
controller | x
controller action |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x
routes |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x
cta |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
success message |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x
errore message |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x
view |  |  | x | x |  | x | x
form |  | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
log trace |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x
navigation | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
fe logic | [12 empty] | x |  |  | x
be logic | [12 empty] | x |  |  | x
Peso H | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5